Оценка эффективности реализации муниципальных программ

по муниципальному образованию город Аткарск на 2024-2026гг.                                      тыс. руб.

| № п/п | НПА (нормативно-правовой акт) | Наименование программы | Запланированные мероприятия программы | Первоначальный план, тыс. руб. | Уточненный план, тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. | Расход за 2024г., тыс. руб. | Не освоеносредств тыс. руб. | Ответственное лицо | Оценка эффективности реализации программы за 12 месяцев 2024 года (проведенные мероприятия), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление от 21.09.2023г. № 578 | «Благоустройство муниципального образования город Аткарск» | 1.Уличное освещение 6700,0 тыс. руб. 2.Озеленение 3100,0 тыс. руб.: 3.Организация и содержание мест захоронения – 600,0 тыс. руб. 4. Прочие мероприятия по благоустройству 8330,0 тыс. руб. 5. Обустройство мест отдыха – 0,0 тыс.руб. | 20950,0 | 21296,0 | 18504,9 | 18504,9 | 2791,1 | Отдел ЖКХ | В рамках реализации программы было проведено: содержание линий уличного освещения; обеспечение содержания 3 кладбищ; обслуживание дворниками тротуаров; сбор и вывоз мусора; обустройство новых контейнерных площадок. Освоение средств составляет 86,9%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная. |
| 2 | Постановление от 21.09.2023г. № 575 | «Отлов и содержание безнадзорных животных в границах муниципального образования город Аткарск» | Отлов и содержание безнадзорных животных. | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Отдел ЖКХ | Освоение средств не осуществлено в связи с отсутствием подрядных организаций при проведении конкурентных процедур. Эффективность реализации программы: умеренная. |
| 3. | Постановление от 21.09.2023г. № 574 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Аткарск» | Техническое перевооружение котельных. | 1300,0 | 2500,0 | 2437,1 | 2437,1 | 62,9 | Отдел ЖКХ | В рамках выполнения программы произведена закупка труб для ремонта теплотрасс ул.Чапаева, произведена замена приборов учета газа в котельных г.Аткарска. Освоение средств составляет 97,5%. Эффективность реализации программы: высокая. |
| 4. | Постановление от 21.09.2023г. № 573 | «Модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Аткарск» | 1. Модернизация и ремонт систем водоснабжения: ремонт участков водопроводов – 512,0 тыс. руб. 2. Модернизация и ремонт систем водоотведения – 388,0 тыс. руб. 3. Средства резервного фонда Правительства (ремонт 2-х артезианских скважин водозабора «Железнодорожный») – 8710,7тыс.руб. | 900,0 | 9610,7 | 898,7 | 898,7 | 8712,0 | Отдел ЖКХ | В рамках выполнения программы произведена закупка труб для ремонта теплотрасс ул.Чапаева, ремонт канализационных колодцев по ул.В.Макеевой, перенос колонки с ул.Пушкина на ул.Чапаева. Освоение средств составляет 9,3%. Средства освоены не в полном объеме в связи с отсутствием заявок от подрядных организаций при проведении аукциона. Эффективность реализации программы: умеренная. |
| 5. | Постановление от 21.09.2023г. № 577 | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Аткарск» | 1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и сооружению на них 6700,0 тыс. руб. 2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29658,9 тыс. руб. 3. Ремонт тротуаров – 0,0 тыс. руб. 4. Повышение уровня безопасности дорожного движения 1000,0 тыс. руб. 5. Ремонт асфальтированных автомобильных дорог сплошным покрытием 30000,0тыс.руб. | 26000,0 | 67358,9 | 64576,2 | 64576,2 | 2782,7 | Отдел ЖКХ | В рамках данной программы проведено: -очистка дорог от снега; -погрузка и вывоз снега и льда; -обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; -прогрейдированны грунтовые дороги; -прочистка водосточных канав, очистка оголовков водосточных труб; -механизированная очистка обочин асфальтированных дорог от песка и грунта с вывозом; -ремонт верхних слоев асфальтового покрытия дорог отдельными участками (ямочный ремонт); - выполнение дорожной горизонтальной разметки; -ремонт автомобильных дорог сплошным покрытием. Освоение средств составило 95,9% Эффективность реализации программы: высокая. |
| 6. | Постановление от 21.09.2023г. № 569 | «Обеспечение земельных участков, предоставляемых под строительство жилья, инженерной инфраструктурой на территории муниципального образования город Аткарск» | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков предоставляемых под строительство жилья для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей и гражданам, имеющим трех и более детей - 100,0 тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Отдел ЖКХ | В 2024 году начато строительство жилья данной категории граждан. Выполнение мероприятий запланировано на 2025г. по окончании строительства. Эффективность реализации программы: умеренная. |
| 7. | Постановление от 21.09.2023г. № 576 | «Перепланировка и ремонт помещений жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Аткарск» | 1. Перепланировка и ремонт помещений муниципального жилищного фонда – 150,0 тыс. руб. | 150,0 | 373,4 | 360,3 | 360,3 | 13,1 | Отдел ЖКХ | Проведено выполнение ремонта квартиры по ул. Коммунистической, д.52 и по ул.Тимирязева, д.29. Освоение средств составило 96,5%. Эффективность реализации программы: высокая. |
| 8. | Постановление от 29.03.2018г. № 278 изменения: -28.10.2020г. № 841; - 07.10.2021г. № 756 От 27.06.2022г. № 478 От 04.07.2023г. №318 От 17.08.2023г. №468 | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Аткарск на 2018-2024 годы» | 1. Проведение экспертизы сметной документации – 114,0 тыс. руб.; 2. Осуществление строительного контроля за выполнением работ – 186,0 тыс. руб. 3. Благоустройство дворовых территорий МКД – 4923,8 тыс. руб. 4. Благоустройство общественных территорий – 200,0 тыс. руб. 5. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды – 139083,6 тыс. руб. | 110805,7 | 177333,6 | 176269,6 | 176269,6 | 1064,1 | Отдел ЖКХ | В рамках программы выполнены работы по благоустройству городского парка; реализация проекта «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»; 2 общественных территорий (часть Парка и сквер 30 лет Победы). Проведены ремонтные работы дворовых территорий и ремонт тротуаров. Освоение средств составляет 99,4%. Эффективность реализации программы: высокая. |
| 9. | Постановление от 23.10.2023г. № 664 | «Градостроительная деятельность на территории муниципального образования город Аткарск» | Разработка документов для внесения на кадастровый учет части территориальных зон МО г.Аткарск | 400,0 | 1005,9 | 634,7 | 634,7 | 371,2 | Отдел ЖКХ | В рамках данной программы проведена разработка документации и постановка на кадастровый учет части территориальных зон МО г.Аткарск. Освоение средств составляет 63,1%. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 160905,7 | 279878,5 | 263681,5 | 263681,5 | 16197,1 |  |  |
| 10 | Постановление от 22.08.2023г. № 485 | «Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков для муниципальных нужд и объектов муниципальной собственности города Аткарск Аткарского муниципального района Саратовской области» | 1.Формирование и проведение кадастровых работ объектов жилищного и нежилого фонда-100,0 тыс. руб. 2. Формирование и проведение кадастровых работ земельных участков -50,0 тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 70,1 | 70,1 | 79,9 | Отдел по вопросам имущественных и земельных отношений | За 2024 год выявлены следующие земельные участки по которым проведено межевание: ул.Чапаева (30тыс.руб.), ул.30 лет Победы сквер, пл. Гагарина, ул. К.Маркса, д.38 (20тыс.руб.), ул. Транспортная – 20120,00 руб. Освоение средств составляет 46,7%. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 150,0 | 150,0 | 70,1 | 70,1 | 79,9 |  |  |
| 11 | Постановление от 30.10.2023 № 685 | «Пожарная безопасность, защита населения от чрезвычайных ситуаций, безопасность на водных объектах и развитие АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Аткарск Аткарского муниципального района на 2024-2026 годы» | 1. Мероприятия по пожарной безопасности - 70,0 тыс. руб. 2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 475,0 тыс. руб. | 545,0 | 545,0 | 340,3 | 340,3 | 204,7 | Отдел по делам ГО и ЧС | В рамках реализации программы с целью защиты населения и территории в период паводка производились работы по ликвидации ледяных заторов, по очистке каналов, оголовков труб от мусора, ледяной корки, снега. Был установлен временный гидротехнический пост ГП-3 Аткарск на реке Медведица, работали лодочные переправы. Средства не освоены в полном объеме по причине отсутствия чрезвычайных ситуаций. Освоение средств составляет – 62,4%. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 545,0 | 545,0 | 340,3 | 340,3 | 204,7 |  |  |
| 12 | Постановление от 21.08.2023г. № 474 | «Профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории муниципального образования город Аткарск» | 1.Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 2.Приобретение информационных плакатов, баннеров, стендов и т.д. антитеррористического и антиэкстремистского характера и по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 110,0 | 110,0 | 108,8 | 108,8 | 1,2 | Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами | В рамках реализации данной программы было проведено ежеквартальное техническое обслуживание городского видеонаблюдения (20868 руб.). Установлена 1 видеокамера по адресу г.Аткарск, ул.К.Маркса, д.252 (на сумму 27,34тыс.руб.), проведен ремонт оборудования систем видеонаблюдения 51,7 тыс.руб. Приобретены плакаты антитеррористической тематики – 8,878 тыс.руб. Закупки проводились через электронный магазин, экономия – 1,2 тыс.руб. Освоение средств составляет 98,9%. Эффективность реализации программы: высокая. |
|  | ИТОГО: |  |  | 110,0 | 110,0 | 108,8 | 108,8 | 1,2 |  |  |
| 13 | Постановление от 02.11.2023г. № 691 | «Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия муниципального образования город Аткарск» | 1. Подготовка, организация, проведение соревнований по различным видам спорта, участие в соревнованиях различного уровня -200,0 тыс. руб. 2. Обеспечение предоставления населению качественных услуг в сфере физической культуры и спорта -9750,0 тыс. руб. | 10200,0 | 13350,0 | 12939,4 | 12939,4 | 410,6 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи | Проведены городские физкультурно-массовые и спортивные мероприятия с участием школьников и взрослого населения; закупка наградного материала (грамоты, медали, кубки); Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов; проведено мероприятие велопробег; соревнования по баскетболу «3/3». Осуществляются выплаты на ТЭРы и заработную плату сотрудникам ФОК «Дельфин». Освоение средств составляет 96,9%. Эффективность реализации программы: высокая. |
| 14 | Постановление от 22.11.2023г. № 743 | «Молодежь муниципального образования город Аткарск» | Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи | Выполнение мероприятий поисковым отрядом «Свеча» осуществлялось без использования средств. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 10360,0 | 13510,0 | 12939,4 | 12939,4 | 570,6 |  |  |
| 15 | Постановление от 28.09.2023г. № 583 | «Развитие культуры муниципального образования город Аткарск» | 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - 70 тыс. руб. 2. Сохранение и развитие традиционной культуры народов, проживающих на территории муниципального образования г. Аткарск, стимулирование культурно – досуговой деятельности – 500,0 тыс. руб.; 3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек – 160,0 тыс. руб.; 4. Развитие культурного ландшафта города Аткарска -500,0 тыс. руб. | 1230,0 | 1230,0 | 1193,6 | 1193,6 | 36,4 | Управление культуры и туризма | В рамках реализации программы: - проведены мероприятия, направленные на сохранение историко-культурного наследия, проведен ремонт памятников; - приобретен гибкий кирпич для проведения ремонтных работ на мемориале Славы; - проводятся культурно-массовые мероприятия («День семьи, любви и верности», открытие Доски почета и т.д.); - пополняется библиотечный фонд (подписка на периодические издания), - проведены работы по благоустройству городского парка (замена плитки, светильников, подсветки на памятниках); - в рамках ландшафтных работ проведено озеленение парка (высажены розы, гортензии, туи). Освоение средств составляет 97,0%. Эффективность реализации программы: высокая. |
|  | ИТОГО: |  |  | 1230,0 | 1230,0 | 1193,6 | 1193,6 | 36,4 |  |  |
| 16 | Постановление от 10.10.2023г. № 616 | «Предупреждение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории муниципального образования город Аткарск» | Проведение комплекса дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории МО г. Аткарск. | 80,0 | 80,0 | 71,9 | 71,9 | 8,1 | Отдел по социальным вопросам и трудовым отношениям | Проведена обработка от грызунов на расчищенных территориях в 50метровой барьерной зоне, прилегающим к населенным пунктам г.Аткарска, на открытых незастроенных территориях улиц, расположенных по рекам Медведица и Аткара, оврагов, пустырей, несанкционированных свалок, а также на расчищенной территории, прилегающей к кладбищу г.Аткарск со стороны ул.Пролетарской. Освоение средств составляет 89,9%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная. |
|  | ИТОГО |  |  | 80,0 | 80,0 | 71,9 | 71,9 | 8,1 |  |  |
| 17 | Постановление от 29.08.2023г. № 507 | «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Аткарск» | 1.Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. | 150,0 | 150,0 | 108,9 | 108,9 | 41,1 | Отдел по организационной, кадровой работе и документообороту | Проведено опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти области в газете и на интернет сайте с целью увеличение уровня информированности жителей района о социально-экономическом развитии района. Освоение средств составляет 72,6%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная |
|  | ИТОГО |  |  | 150,0 | 150,0 | 108,9 | 108,9 | 41,1 |  |  |
| 18 | Постановление от 15.03.2023г. № 110 | «Комплексное развитие муниципального образования город Аткарск на 2023-2025 годы» | Реконструкция стадиона «Локомотив» по адресу г.Аткарск, ул.Ленина, д.183. Строительство водозабора по адресу г.Аткарск, ул.Лермонтова. Строительство пристройки (спортивный зал) к МОУ ООШ №2 по адресу г.Аткарск, ул.30 лет Победы, зд.5. Капитальный ремонт МУК РКЦ по адресу г.Аткарск, ул.Чапаева, д.54. | 0,0 | 11263,4 | 7681,9 | 7681,9 | 3581,5 | Управление сельского хозяйства | Проведена разработка проектно-сметной документации: - по реконструкции стадиона «Локомотив»; - по строительству водозабора по адресу г.Аткарск, ул.Лермонтова; - по строительству пристройки (к спортивному залу) по МОУ ООШ №2; - по капитальному ремонту МУК РКЦ. Освоение средств составляет 68,2%. Средства не освоены в полном объеме в связи со сроками выполнения предусмотренных работ. Завершение работ и оплата будут произведены в 2025 году. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0 | 11263,4 | 7681,9 | 7681,9 | 3581,5 |  |  |
| 19 | Постановление от 08.08.2023г. № 446 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Аткарск» | Размещение информации в СМИ, на сайте администрации, оказание содействия по формированию пакета документов для участия в конкурсах, изготовление раздаточного материала. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Отдел экономического развития | Реализация программы осуществляется без освоения средств. Производится размещение информации в СМИ, на сайте администрации, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по формированию пакета документов для участия в конкурсах. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 173540,7 | 306926,9 | 286196,4 | 286196,4 | 20730,6 |  |  |

Начальник отдела экономического развития                                                                                Федорова Н.А.