Оценка эффективности реализации муниципальных программ

по Аткарскому муниципальному району на 2024-2026гг.                                        тыс.руб.

| № п/п | НПА (нормативно-правовой акт) | Наименование программы | Запланированные мероприятия программы | Первоначальный план, тыс. руб. | Уточненный план, тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. | Расход за 2024г., тыс. руб. | Не освоено средств тыс. руб. | Ответственное лицо | Оценка эффективности реализации программы за 2024 год (проведенные мероприятия), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление от 22.08.2023г. № 484 | «Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков и объектов муниципальной собственности Аткарского муниципального района» | 1.Формирование и проведение кадастровых работ объектов жилого и нежилого фонда – 100,0 тыс. руб. 2. Формирование и проведение кадастровых работ земельных участков для муниципальных нужд – 150,0 тыс. руб. 3. Формирование и проведение кадастровых работ земельных участков для передачи бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей – 50,0 тыс.руб. 4. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Аткарского МР – 751,7 тыс.руб. 5. Формирование и проведение кадастровых работ ЗУ для передачи бесплатно военнослужащим, и т.д. – 50,0 тыс.руб. | 1101,7 | 1059,4 | 895,0 | 895,0 | 164,4 | Отдел по вопросам имущественных и земельных отношений | По первому мероприятию: - проведено изготовление тех. плана по адресу ул. Советская, д.102 (подвал) – 5500 руб. - технический план по газопроводу в д. Ершовка по адресу: Аткарский район, от ГРС до ГРП с. Ершовка – 44297 руб. - с. Озерное, ул. Ленина, д.38/2 (аптека) технический план – 18500,00 руб. - г. Аткарск, ул. Советская, 102, ком.3А, 4А (оценка) – 14000,00 руб. По второму мероприятию: - с. Белгаза, ул. Центральная, 53 (клуб), с. Озерное, ул. Ленина, д.38/2 (аптека) – 21080,00 руб. По третьему мероприятию: - Формирование и проведение кадастровых работ земельных участков – 41120,00 руб. По четвертому мероприятию: - . Проведение комплексных кадастровых работ на территории Аткарского МР – 709493,50 руб. По пятому мероприятию: - Формирование и проведение кадастровых работ ЗУ для передачи бесплатно военнослужащим 41120,00 руб. Освоение средств составляет 84,5%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 1101,7 | 1059,4 | 895,0 | 895,0 | 164,4 |  |  |
| 2 | Постановление от 29.08.2023г. № 505 | «Развитие муниципальной службы в Аткарском муниципальном районе» | 1. Развитие муниципальной службы – 50,0 тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Отдел по организационной, кадровой работе и документообороту | Проведено обучение 6 сотрудников. Освоение средств составляет 100%. Программа выполнена. Эффективность реализации программы: высокая. |
| 3 | Постановление от 29.08.2023г. № 504 | «Противодействие коррупции в Аткарском муниципальном районе Саратовской области» | 1. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в т.ч. путем освещения таких фактов в СМИ и на сайте администрации Аткарского МР, на сайтах МО | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | Отдел по организационной, кадровой работе и документообороту | В рамках данной программы размещен информационный баннер. Освоение средств составляет 100%. Программа выполнена. Эффективность реализации программы: высокая. |
| 4 | Постановление от 29.08.2023г. № 506 | «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Аткарского муниципального района» | 1. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления. | 2100,4 | 2950,5 | 2352,3 | 2352,3 | 598,2 | Отдел по организационной, кадровой работе и документообороту | Проведено опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти области в газете и на интернет сайте с целью увеличение уровня информированности жителей района о социально-экономическом развитии района. Освоение средств составляет 79,7%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 2157,4 | 3007,5 | 2409,3 | 2409,3 | 598,2 |  |  |
| 5 | Постановление от 21.08.2023г. № 475 | «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств и усиление борьбы с преступностью на территории Аткарского муниципального района» | 1.Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов 2.Разработка, приобретение, изготовление и распространение информационных плакатов, брошюр, листовок, баннеров, стендов, видеороликов и иных видеоматериалов и т.п. по мерам антитеррористического характера, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, формированию уважительного отношения к представителям других народов, религий и конфессий. | 40,0 | 40,0 | 33,1 | 33,1 | 6,9 | Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами | В рамках реализации данной программы приобретено SSD-диски для ПК ОМВД (на сумму 13,3тыс.руб.), а также плакаты антитеррористической и антинаркотической направленности (20,0тыс.руб.). Закупки проводились через электронный магазин, по итогам 2024г. – экономия составила 6,9 тыс.руб. Освоение средств составляет 82,8%. Эффективность реализации программы: высокая. |
|  | ИТОГО: |  |  | 40,0 | 40,0 | 33,1 | 33,1 | 6,9 |  |  |
| 6 | Постановление от 03.11.2023г. № 694 | «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района» | 1. спортивные мероприятия – 470,0 тыс. руб.; 2. обеспечение качественных услуг в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта – 8569,2 тыс. руб.; 3. развитие внутреннего и въездного туризма на территории района – 25,0 тыс. руб. 4. Осуществление комплексных мер по созданию малых спортивных площадок – 0 тыс. руб. | 14723,8 | 16014,4 | 11589.0 | 11589.0 | 4425.4 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи | Проведены районные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия с участием школьников и взрослого населения; соревнования с участием команд г. Аткарска и Аткарского района в областных соревнованиях. Проведены турниры по боксу, тхэквондо, каратэ. Осуществлена закупка спортивного инвентаря (баскетбольные мячи). Проведено мероприятие «Аткарская лыжня – 2024», «Аткарский легкоатлетический марафон». Осуществляются выплаты на ТЭРы и заработную плату тренерам Спортивной школы. Освоение средств составляет 72,4%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная |
| 7. | Постановление от 02.11.2023г. № 690 | «Молодежь Аткарского муниципального района» | 1. Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала-194,0 тыс. руб.; 2. Организация мероприятий гражданско-патриотической военно-патриотической направленности-206,0 тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 354.2 | 354.2 | 45.8 | Управление образования | В рамках данной программы были проведены: конкурс «Учитель года»; Участие выпускников на городском выпускном балу; Военно-спортивная игра «Зарница»; муниципальные и региональные этапы всероссийской олимпиады школьников; учебные сборы; проведение мероприятия «Свеча памяти»; выездное мероприятие «Слет Юнной России». Освоение средств составляет 88,5%. Эффективность реализации программы: высокая. |
|  | ИТОГО: |  |  | 15123,8 | 16414,4 | 11943,2 | 11943,2 | 4471,2 |  |  |
| 8 | Постановление от 28.09.2023г. № 584 | «Развитие культуры на территории Аткарского муниципального района Саратовской области» | 1. Сохранение и развитие библиотечной и культурно - досуговой деятельности – 52154,3 тыс. руб.; 2. Хозяйственное обеспечение учреждений культуры – 21587,6 тыс. руб.; 3.Поддержка отрасли культуры – 130,1 тыс. руб. 4. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения отдельным категориям работников бюджетной сферы – 30728,6 тыс. руб.; 5.Проведение ремонта учреждений культуры – 4270,0 тыс. руб. 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в целях обеспечения организации досуга – 6560,0 тыс. руб. 7.Сохранение объектов культурного наследия – 50390,0 тыс. руб. 8. Реализация мун.программы в целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди» - 102,0 тыс.руб. 9. Сохранение и развитие традиционной культуры народов – 500,0 тыс.руб. 10. Обустройство и восстановление воинских захоронений – 386,4 тыс.руб. | 95706,9 | 168114.0 | 153786.0 | 153786.0 | 14328.0 | Управление культуры и туризма | В рамках муниципальной программы были проведены следующие мероприятия: - проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества; - проведены мероприятия в рамках библиотечного обслуживания и кинопоказа; - выплата заработной платы сотрудникам; - произведена закупка микшера в РКЦ (группа «Рок-Фестиваль»); - приобретены стойки для светового оборудования; - изготовлены таблички с QR-кодом на объекты архитектуры, подставки под флаги на «Классную улицу», приобретены новые флаги; - установлены информационные стенды в городском парке; - изготовлены и установлены таблички с надписью 1 Мая и 9 Мая; - приобретена уличная лазерная подсветка; - обновлена Доска Почета; - приобретен спортивный батут в парк; - в городском парке установлен современный туалетный модуль; - произведена замена котлов и дымоходов в 4 сельских домах культуры - произведен ремонт кровли сельских домов культуры в с.Озерное; в с.Кочетовка. - приобретены стройматериалы для проведения ремонтных работ сцены и амфитеатра; - проведено благоустройство территории братской могилы на Мичуринском кладбище; - проведено пополнение книжного фонда; - разработка ПСД по РКЦ, прохождение экспертизы, - проведена разработка ПСД ДК в с.Барановка; - разработка ПСД по модельной библиотеке, независимая оценка. Освоение средств составляет 91,5%. Эффективность реализации программы: высокая. |
|  | ИТОГО: |  |  | 95706,9 | 168114.0 | 153786.0 | 153786.0 | 14328.0 |  |  |
| 9. | Постановление администрации от 08.08.2023г. № 447 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аткарском районе» | Размещение информации в СМИ, на сайте администрации, оказание содействия по формированию пакета документов для участия в конкурсах, изготовление раздаточного материала. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Отдел экономического развития | Производится размещение информации в СМИ, на сайте администрации, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по формированию пакета документов для участия в конкурсах. Освоение средств не производилось. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |
| 10. | Постановление от 06.09.2023г. № 530 | «Административно-хозяйственное и бухгалтерское обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Аткарского муниципального района» | 1. Обеспечение деятельности учреждений по административно- хозяйственному обслуживанию – 19288,5 тыс. руб.; 2. Обеспечение деятельности учреждений по бухгалтерскому обслуживанию – 15219,0 тыс. руб. | 38464,4 | 43069,4 | 42574.3 | 42574.3 | 495.1 | МУ ЦАХУ, МКУ ЦБ | В ходе реализации программы выполнены проекты и мероприятия по повышению качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, а также обеспечение деятельности учреждений по административно-хозяйственному обслуживанию (производится транспортное обслуживание, технический осмотр и ремонт автомобилей, осуществляется текущий ремонт зданий, производится оплата труда обслуживающего персонала). Освоение средств составляет 98,9%. Эффективность реализации программы: высокая. |
|  | ИТОГО: |  |  | 38464,4 | 43069,4 | 42574.3 | 42574.3 | 495.1 |  |  |
| 11 | Постановление от 21.09.2023г. № 570 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района» | 1. Техническое перевооружение котельных (приобретение котельного оборудования – котельная г.Аткарск, ул.Чернышевского, д.40) - 2600,0 тыс. руб. 2. Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 1420 тыс. руб. | 1250,0 | 4020,0 | 2910.3 | 2910.3 | 1109.7 | Отдел ЖКХ | В рамках реализации данной программы проведено заключение договора на технологическое присоединение по РКЦ ДК в с.Барановка, изготовлена ПСД по СОШ №10 в с.Сазоново, проведены геодезические работы по СОШ №6 в с.Языковка, СОШ №10 в с.Сазоново. Освоение средств составляет 72,4%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная |
| 12 | Постановление от 21.09.2023г. № 571 | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района» | 1. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них- 2529,5 тыс. руб. 2. Содержание автомобильных дорог - 5600,0 тыс. руб. 3. Повышение безопасности дорожного движения - 150,0 тыс. руб. 4. Приобретение дорожной техники и оборудования – 20004,6 тыс. руб. 5. Ремонт автомобильных дорог на территории г.Аткарска за счет иных межбюджетных трансфертов – 30000,0тыс.руб. | 21600,0 | 58284,1 | 54014.5 | 54014.5 | 4269.6 | Отдел ЖКХ | В рамках реализации данной программы проводится содержание автомобильных дорог, грейдирование, срезка кустов, в зимний период проводилась чистка снега. Приобретен комплект балансиров на грейдер, коммунальная дорожная машина (КМД). На областные средства и софинансирование местного бюджета приобретено 2 трактора. Освоение средств составляет 92,7%. Эффективность реализации программы: высокая. |
| 13 | Постановление администрации от 21.09.2023г. № 572 | «Осуществление деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Аткарского муниципального района» | 1. Осуществление деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Аткарского муниципального района – 300,0 тыс.руб. | 300,0 | 300,0 | 229,8 | 229,8 | 70,2 | Отдел ЖКХ | Осуществлена закупка контейнеров для сбора мусора (приобретено 15 мус.баков). Освоение средств составляет 76,6%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная. |
| 14 | Постановление от 23.10.2023г. № 663 | «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Аткарского муниципального района» | 1. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Аткарского МР и сельских поселений – 800,0тыс.руб. | 800,0 | 800,0 | 56.8 | 56.8 | 743.2 | Отдел ЖКХ | Проведена разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Аткарского муниципального района. Освоение средств составляет 7,1%. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 23950 | 63404,1 | 57211,4 | 57211,4 | 6192,7 |  |  |
| 15 | Постановление от 21.08.2023г. №473 | «Охрана окружающей среды в Аткарском муниципальном районе» | Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов (высадка новых молодых деревьев, создание новых зеленых зон, ликвидация несанкционированных свалок). | 1500,0 | 3333,4 | 1277.0 | 1277.0 | 2056.4 | Помощник главы администрации | Мероприятия запланированные в программе выполнены в полном объеме. Произведена частичная оплата. Полностью оплата работ будет произведена в 2025 году. Освоение средств составляет 38,3%. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 1500,0 | 3333,4 | 1277.0 | 1277.0 | 2056.4 |  |  |
| 16 | Постановление от 18.07.2023г. № 369 | «Развитие образования Аткарского муниципального района» | 1.Обеспечение предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детям – 553135,9 тыс.руб. 2.Хозяйственное и учебно-методическое обслуживание учреждений образования – 10982,7 тыс.руб. 3. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях – 3941,8 тыс.руб. 4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 28089,4 тыс.руб. 5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 16259,5 тыс.руб. 6. Реализация мун.программы в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» - 42611,2 тыс.руб. 7. Оснащение оборудованием (обновление МТБ) - 14713,6 тыс.руб. 8. Реализация мун.программы в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» - 3767,0 тыс.руб. | 649087,0 | 734283.4 | 713555.5 | 713555.5 | 20727.9 | Управление образования | Проведены мероприятия направленные на развитие системы общего образования; выплата родителям компенсации (615 родителей на сумму 2,4 млн.руб. за 9 месяцев 2024года); проведение текущего ремонта объектов в рамках проекта «Развитие образования в Саратовской области» (проведен ремонт 8 образовательных учреждений, 3 спортивных залов, ремонт и оснащение оборудованием 2 музеев); на ежемесячное вознаграждение за классное руководство; на организацию бесплатного горячего питания; приобретен комплект для ОГЭ/ЕГЭ, проектор, микроскоп, модель человека в рамках проекта «Современная школа». В рамках проекта «ЦОС» приобретено ноутбуки, МФУ, мыши компьютерные, веб-камеры, интерактивные панели. Освоение средств составляет 97,2%. Эффективность реализации программы: высокая. |
| 17 | Постановление от 17.11.2023г. № 727 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Аткарского муниципального района» | 1. Организация отдыха детей работников предприятий, организаций независимо от организационно-правовой формы собственности в загородных оздоровительных лагерях – 976,0 тыс. руб.; 2. Организация отдыха детей на базе образовательных организаций – 1500,0 тыс. руб.; 3. Организация временной трудовой занятости подростков – 388,0 тыс. руб.; - индивидуальные трудоустройства подростков; 4. Обеспечение доставки детей в места отдыха и оздоровления с медицинским сопровождением детских организованных групп в пути следования к месту отдыха и обратно – 0 тыс. руб. | 2 864,0 | 2978,3 | 2717,6 | 2717,6 | 260,7 | Управление образования | Проведены мероприятия по организации летнего отдыха детей (оздоровительный отдых 324 детей в загородном лагере З.Космодемьянской), организация отдыха детей на базе образовательных организаций (организовано 13 площадок на базе 7 СОШ, задействовано 450 детей). Произведена организация временной трудовой занятости подростков (задействовано 194ребенка). Освоение средств составляет 91,2%. Эффективность реализации программы: высокая. |
|  | ИТОГО |  |  | 651951 | 737261,7 | 716273,1 | 716273,1 | 20988,6 |  |  |
| 18 | Постановление от 10.10.2023г. № 615 | «Предупреждение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Аткарского муниципального района» | Проведение комплекса дератизационных мероприятий на прилегающей к природному очагу ГЛПС территории. | 80,0 | 80,0 | 37,0 | 37,0 | 43,0 | Отдел по социальным вопросам и трудовым отношениям | Проведен комплекс дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на прилегающей к природному очагу ГЛПС территории (неблагоприятные по ГЛПС населенные пункты, расположенные рядом с реками). Освоение средств составляет 46,2%. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств. Эффективность реализации программы: умеренная. |
| 19 | Постановление от 11.10.2023г. № 623 | «Социальная политика Аткарского муниципального района» | Осуществление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, осуществление выплаты на оплату жилого помещения – 3051,7 тыс.руб. | 3051,7 | 9745,3 | 7615,7 | 7615,7 | 2129,6 | Отдел по социальным вопросам и трудовым отношениям | В рамках данной программы производятся ежемесячные денежные выплаты на оплату жилых помещений, отопления (топлива), электроэнергии медицинским работникам, перешедшим на пенсию непосредственно по окончанию работы в организациях здравоохранения и проживающим в сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа Аткарского МР СО) и доплата к пенсии муниципальным служащим Освоение средств составляет 78,1%. Эффективность реализации программы: удовлетворительная. |
| 20 | Постановление от 30.03.2023г. №222 | «Укрепление общественного здоровья на территории Аткарского муниципального района Саратовской области» | 1.Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 2.Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение. 3.Ограничение распространения табачных изделий и алкоголя на территории Аткарского района. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по социальным вопросам и трудовым отношениям | Программа выполняется без финансирования. Проводится информационно-разъяснительная работа в СМИ, на совещаниях. |
|  | ИТОГО: |  |  | 3131,7 | 9825,3 | 7652,7 | 7652,7 | 2172,6 |  |  |
| 21 | Постановление от 21.08.2023г. № 471 | «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в Аткарском муниципальном районе» | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, на профилактику алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних, проживающих на территории Аткарского муниципального района | 57,0 | 57,0 | 41,7 | 41,7 | 15,3 | Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав | В рамках программы организована поездка 12 детей из семей СОП и малообеспеченных семей в цирк. Изготовление печатной продукции- 500 буклетов различной тематической направленности. Освоение средств составляет 73,2%. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств. Эффективность реализации программы: умеренная. |
|  | ИТОГО: |  |  | 57,0 | 57,0 | 41,7 | 41,7 | 15,3 |  |  |
| 22 | Постановление от 30.10.2023г. № 684 | «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Аткарского МР» | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС | В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком была организована работа лодочной переправы на территории с. Земляные Хутора. Освоение средств составляет 100%. Программа выполнена. Эффективность реализации программы: высокая. |
|  | ИТОГО: |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 |  |  |
| 23 | Постановление от 25.12.2023г. № 807 | «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Аткарского муниципального района» | Проведение аттестации объекта «АС» и контроля за состоянием и эффективностью защиты информации на объекте информатизации «ВП». | 0,0 | 250,0 | 87,5 | 87,5 | 162,5 | Сектор по мобилизационной работе | Проведена аттестация объекта «АС». Освоение средств составляет 35,0%. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств. Эффективность реализации программы: умеренная |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0 | 250,0 | 87,5 | 87,5 | 162,5 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 833258,9 | 1045911,2 | 994249,3 | 994249,3 | 51661,9 |  |  |

Начальник отдела экономического развития                                                                                Федорова Н.А.