САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АТКАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АТКАРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА Двадцать второе заседание #### Р Е Ш Е Н И Е

От 21.02.2025 г. № 292

г.Аткарск

О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год по Аткарскому муниципальному району

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации от 23.05.2017г. № 533 «Об установлении Порядка принятия решений «О разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уставом Аткарского муниципального района, Аткарское муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию по сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год по Аткарскому муниципальному району согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Аткарского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Аткарского

Муниципального Собрания                                                            А.В. Брусьев

Приложение № 1 к решению

Муниципального собрания

от 21.02.2025г.№ 292

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

по Аткарскому муниципальному району

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального района осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

В целях выполнения задач, стоящих перед районом, разработка МП на период 2024-2026 годов осуществлялась в 2023 году согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному Постановлением администрации Аткарского муниципального района от 20.06.2023 № 292.

Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, предоставленных по итогам отчетного финансового года в соответствии с Постановлением администрации Аткарского муниципального района от 23 мая 2017г. № 533 «Об установлении порядка принятия решений «О разработке муниципальных программ, их формировании и реализации и порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

В 2024 году по Аткарскому муниципальному району проводилась работа по реализации 23 муниципальных программ, реализация которых направлена достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально - экономического развития района.

Всего на реализацию муниципальных программ по Аткарскому муниципальному району в 2043 году было предусмотрено финансирование на общую сумму 1 045 911,2 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета на сумму 329 122,9 тыс. руб. (или 31,5%), из областного и федерального – 716 788,3 тыс. руб. (или 68,5%).

Наибольшие объемы бюджетных расходов были запланированы на реализацию следующих МП:

- «Развитие образования Аткарского муниципального района» - 734 283,4 тыс. руб. или 70,2% от общего финансирования муниципальных программ;

-  «Развитие культуры на территории Аткарского муниципального района Саратовской области» - 168 114,0 тыс. руб. или 16,1 % от общего финансирования муниципальных программ;

- «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района» - 58 284,1 тыс. руб. или 5,6 % от общего финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ по Аткарскому МР произведена на основании результативности выполнения основных мероприятий программ и полноты использования бюджетных ассгинований, предусмотренных на реализацию основных мероприятий.

Кассовый расход средств за 2024 год сложился в сумме 994 249,3 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета на сумму 280 600,4 тыс. руб. (или 28,2%), из областного и федерального – 713 648,9 тыс. руб. (или 71,8%). Эффективность реализации муниципальных программ признается высокой и составляет 95,1%.

По результатам проведенной оценки высокую эффективность по достижению целевых значений показателей показывают 10 муниципальных программам:

- «Развитие муниципальной службы в Аткарском муниципальном районе» - 50,0 тыс. руб.;

- «Противодействие коррупции в Аткарском муниципальном районе Саратовской области» - 7,0 тыс. руб.;

- «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств и усиление борьбы с преступностью на территории Аткарского муниципального района» - 33,1 тыс. руб.;

- «Молодежь Аткарского муниципального района» - 354,2 тыс. руб.;

- «Развитие культуры на территории Аткарского муниципального района Саратовской области» - 153 786,0 тыс. руб.;

- «Административно-хозяйственное и бухгалтерское обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Аткарского муниципального района» - 42 574,3 тыс. руб.;

- «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аткарского муниципального района» - 54 014,5 тыс. руб.;

- «Развитие образования Аткарского муниципального района» - 713 555,5 тыс. руб.;

- «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Аткарского муниципального района» - 2 717,6 тыс. руб.;

- «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Аткарского МР» - 65,0 тыс.руб.

По 6 муниципальным программам освоение средств составило от 70 до 90,0% (удовлетворительное):

- «Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков и объектов муниципальной собственности Аткарского муниципального района» - 895,0 тыс. руб.;

- «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Аткарского муниципального района» - 2 352,3 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района» - 11 589,0 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского муниципального района» - 2 910,3 тыс. руб.;

- «Осуществление деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Аткарского муниципального района» - 229,8 тыс. руб.;

- «Социальная политика Аткарского муниципального района» -  7 615,7 тыс.руб.;

По 7 программам эффективность реализации признана умеренной или низкой по следующим объективным причинам:

- «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Аткарского муниципального района» - 800,0 тыс. руб.; Освоение средств составляет 56,8 тыс. руб. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств.

- «Охрана окружающей среды в Аткарском муниципальном районе» - 13 333,4 тыс. руб. – Освоение средств составляет 1277,9 тыс. руб. Мероприятия запланированные в программе выполнены в полном объеме. Произведена частичная оплата. Полностью оплата работ будет произведена в 2025 году.

- «Предупреждение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Аткарского муниципального района» - 80,0 тыс. руб. Освоение средств составляет 37,0 тыс. руб. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств.

- «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в Аткарском муниципальном районе» - 57,0 тыс.руб. Освоение средств составляет 41,7 тыс. руб. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств.

- «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Аткарского муниципального района» - 250,0 тыс. руб. Освоение средств составило 87,5 тыс. руб. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия средств.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аткарском районе на 2023-2025 годы» - 10,0 тыс. руб. – проведение мероприятий осуществлено без финансового обеспечения (размещение информации в СМИ, на сайте администрации, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по формированию пакета документов для участия в конкурсах).

- «Укрепление общественного здоровья на территории Аткарского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» - 0,0 тыс.руб. – выполняется без финансирования, проводится информационно-разъяснительная работа в СМИ, на совещаниях.

Подробная информация об эффективности реализации в разрезе каждой муниципальной программы содержится в приложении к сводному годовому докладу.

В результате проведенного анализа можно сделать следующий вывод: по итогам реализации МП сложилась экономия денежных средств посредством проведения конкурентных способов закупок. Выполнение запланированных мероприятий в физических величинах было осуществлено в полном объеме. Продолжение реализации муниципальных программ по Аткарскому муниципальному району на период 2025-2027 годы является целесообразным.

Приложение на 12 л.

Начальник отдела экономического развития                               Федорова Н.А.